## Sheet1
Date
WBS | Task Name
1 | سیستم احکام شاغلین و بازنشستگان
1.1 | اطلاعات پرسنلی
1.1.1 | اطلاعات پرسنلی
1.1.2 | اطلاعات سربازی
1.1.3 | سوابق خارج از بانک
1.1.4 | سوابق تحصیلات پرسنل
1.1.5 | زیر ساخت
1.1.6 | اطلاعات ارزیابی
1.1.7 | اطلاعات ایثارگری
1.1.8 | اطلاعات فوت
1.1.9 | اطلاعات از کار افتادگی
1.1.10 | پست پرسنل
1.1.11 | امتیاز مشاغل
1.1.12 | اطلاعات تشویق
1.2 | Rule Engin
1.2.1 | استفاده از روش Thread
1.2.2 | استفاده از AkkA.net
1.2.3 | استفاده از روش کلاسترینگ
1.2.4 | بررسی کارایی Rule engine
1.2.5 | پیاده سازی UI رول اینجین
1.2.6 | محاسبات رول
1.3 | محاسبه امتیازات پرسنل
1.3.1 | امتیاز گردان عاشورا
1.3.2 | مدیریت قوانین محاسبه امتیاز شاغل و شغل
1.3.3 | امتیاز مدرک تحصیلی
1.3.4 | امتیاز سنوات تجربی
1.3.5 | امتیاز سنوات برای سوابق خارج از بانک
1.3.6 | محاسبه امتیاز سنوات برای مدت سربازی
1.3.7 | امتیاز نظام وظیفه
1.3.8 | امتیاز سختی محیط کار
1.3.9 | امتیاز فرآیندی
1.3.10 | امتیاز آموزش
1.3.11 | امتیاز بسیجی
1.3.12 | امتیاز سنوات رزمندگی داوطلب
1.3.13 | امتیاز سنوات رزمندگی غیر داوطلب
1.3.14 | امتیاز گروه جانبازی
1.3.15 | امتیاز سنوات جانبازی
1.3.16 | امتیاز شهدا
1.3.17 | امتیاز سنوات آزادگی
1.3.18 | امتیاز گروه آزادگی
1.3.19 | امتیاز منطقه جنگی
1.3.20 | امتیاز شغل
1.3.21 | امتیاز تشویقی |  | تکراری
1.3.22 | امتیاز ایثارگری |  | تکراری
1.3.23 | گروه و پایه تشویقی |  | تکراری
1.3.24 | امتیاز منطقه محروم
1.3.25 | امتیاز ارزشیابی |  | همان امتیاز فرایندی است
1.3.26 | محاسبات امتیاز پرسنل
1.4 | محاسبه مبالغ ریالی آیتم های حکمی
1.4.1 | تخصیص عوامل حقوقی به گروه های استخدامی و شغلی
1.4.2 | محاسبه آیتم های حکم
1.4.3 | امتیاز سنوات
1.5 | مدیریت احکام
1.5.1 | تعریف نوع حکم
1.5.2 | حذف احکام
1.5.3 | تعریف حکم
1.6 | محاسبه اولین افزایش
1.6.1 | محاسبه اولین افزایش
1.7 | محاسبه معوقه
1.7.1 | محاسبه معوقه آیتم های حکمی
1.8 | کانورت اطلاعات
1.8.1 | کانورت از سیستم قدیم به جدید
1.8.2 | کانورت از سیستم جدید به قدیم
1.9 | گزارشات
1.9.1 | گزارش خلاصه وضعیت پرسنلی
1.9.2 | گزارش میانگین دو سال آخر بازنشستگی
1.9.3 | گزارش حکم پرسنلی
1.9.4 | گزارش پسران بالای 20 و 25 سال
1.9.5 | گزارش پرسنل در شرف بازنشستگی
کانورت از سیستم قدیم به جدید
صدور حکم
امتیاز ثابت
cachmemory
زیرساخت
نمایش امتیازات
ثبت مبالغ ثابت سالیانه
| محاسبه آیتمهای حکمی | تکراری
گروه رزمندگی

## Sheet2
Work Item Type | Title | State |  | Effort | Physical % Complete
Feature | اطلاعات پرسنلی | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | اطلاعات پرسنلی | New |  | 4 | 60%
Product Backlog Item | اطلاعات سربازی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | سوابق خارج از بانک | New |  | 2 | 70%
Product Backlog Item | سوابق تحصیلات پرسنل | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | زیر ساخت | New |  | 8 | 80%
Product Backlog Item | اطلاعات ارزیابی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | اطلاعات ایثارگری | New |  | 2 | 80%
Product Backlog Item | اطلاعات فوت | New |  | 2 | 0%
Product Backlog Item | اطلاعات از کار افتادگی | New |  | 2 | 0%
Product Backlog Item | پست پرسنل | New |  | 3 | 70%
Product Backlog Item | امتیاز مشاغل | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | اطلاعات تشویق | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | درخت تشکیلات | New
Feature | Rule Engin | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | استفاده از روش Thread | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | استفاده از AkkA.net | New | ü | 5 | 100%
Product Backlog Item | استفاده از روش کلاسترینگ | New |  | 8 | 50%
Product Backlog Item | بررسی کارایی Rule engine | New | ü | 8 | 100%
Product Backlog Item | پیاده سازی UI رول اینجین | New |  |  | 70%
Product Backlog Item | محاسبات رول | New |  |  | 50%
Product Backlog Item | CachMemory | New
Feature | مدیریت احکام | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | تعریف نوع حکم | New |  | 3 | 50%
Product Backlog Item | حذف احکام | New |  | 3 | 50%
Product Backlog Item | صدور حکم | New |  | 5 | 50%
Product Backlog Item | نمایش امتیازات | New |  | 8
Feature | محاسبه امتیازات پرسنل | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | امتیاز گردان عاشورا | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | مدیریت قوانین محاسبه امتیاز شاغل و شغل | New |  | 3 | 0%
Product Backlog Item | امتیاز مدرک تحصیلی | New | ü | 1 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات تجربی | New |  | 3 | 60%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات برای سوابق خارج از بانک | New | ü | 5 | 100%
Product Backlog Item | محاسبه امتیاز سنوات برای مدت سربازی | New | ü | 3 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز نظام وظیفه | New | ü | 3 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سختی محیط کار | New |  | 5 | 40%
Product Backlog Item | امتیاز فرآیندی | New | ü | 3 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز آموزش | New | ü | 4 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز بسیجی | New | ü | 1 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات رزمندگی داوطلب | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات رزمندگی غیر داوطلب | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز گروه جانبازی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات جانبازی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز شهدا | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات آزادگی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز گروه آزادگی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز منطقه جنگی | New | ü | 4 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز شغل | New |  | 2 | 50%
Product Backlog Item | امتیاز تشویقی | New | ü | 2 | 100%
Product Backlog Item | امتیاز ایثارگری | New |  | 3 | 50%
Product Backlog Item | گروه و پایه تشویقی | New |  | 3 | 0%
Product Backlog Item | امتیاز منطقه محروم | New |  | 3 | 50%
Product Backlog Item | امتیاز ارزشیابی | New | ü | 3 | 100%
Product Backlog Item | محاسبات امتیاز پرسنل | New |  | 3 | 0%
Product Backlog Item | امتیاز ثابت | New
Feature | محاسبه مبالغ ریالی آیتم های حکمی | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | تخصیص عوامل حقوقی به گروه های استخدامی و شغلی | New |  | 5 | 0%
Product Backlog Item | محاسبه آیتم های حکم | New |  | 13 | 0%
Product Backlog Item | امتیاز سنوات | New |  | 4 | 0%
Product Backlog Item | ثبت مبالغ ثابت سالیانه | New
Product Backlog Item | محاسبه آیتم های حکمی | New
Feature | محاسبه اولین افزایش | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | محاسبه اولین افزایش | New |  | 5 | 0%
Feature | محاسبه معوقه | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | محاسبه معوقه آیتم های حکمی | New |  | 13 | 0%
Feature | کانورت اطلاعات | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | کانورت از سیستم قدیم به جدید | New |  | 55 | 0%
Product Backlog Item | کانورت از سیستم جدید به قدیم | New |  |  | 0%
Feature | گزارشات | New |  |  | 0%
Product Backlog Item | گزارش خلاصه وضعیت پرسنلی | New |  | 8 | 0%
Product Backlog Item | گزارش میانگین دو سال آخر بازنشستگی | New |  | 21 | 0%
Product Backlog Item | گزارش حکم پرسنلی | New |  | 5 | 0%
Product Backlog Item | گزارش پسران بالای 20 و 25 سال | New |  | 5 | 0%
Product Backlog Item | گزارش پرسنل در شرف بازنشستگی | New |  | 5 | 0%
Feature | گردش کار | New
Product Backlog Item | آماده کردن زیرساخت گردش کار | New