## features
| WBS | Title
|  |  | بک لاگهای انجام نشده | point |  | Work
| 1 | سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان | تعیین فرمول محاسبه هر آیتم حقوقی-13 | 13 |  | 130
| 1.1 | اطلاعات پایه | انتصاب گروه های حقوقی به فرمول ها-13 | 13 |  | 130
| 1.1.1 | ثبت اطلاعات انواع آیتم‌ها | تعیین شرایط قرارگیری پرسنل در گروه های حقوقی-13 | 13 |  | 130
| 1.1.2 | آیتم های حقوقی | تبدیل فرمول های سیستم حقوق با فرمت جدید سیستم-21 | 21 |  | 210
| 1.1.3 | گروه های حقوقی | مشاغل مشمول هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | 2 |  | 20
| 1.1.4 | تعیین آیتم های حقوقی مربوط به هر گروه حقوقی | پرسنل استثناء هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | 2 |  | 20
| 1.1.5 | تعیین فرمول محاسبه هر آیتم حقوقی-13 | سرویس های دریافت و ارسال اطلاعات از سیستم های دیگر به صورت سیستمی-3 | 3 |  | 30
| 1.1.6 | انتصاب گروه های حقوقی به فرمول ها-13 | دریافت اطلاعات از سیستم های دیگر با فایل با فرمت مشخص-2 | 2 |  | 20
| 1.1.7 | تعیین شرایط قرارگیری پرسنل در گروه های حقوقی-13 | تغییر گروه محاسبه حقوق پرسنل-3 | 3 |  | 30
| 1.1.8 | تعیین اولویت کسر کسورات | تعیین گروه محاسبه حقوق پرسنل-5 | 5 |  | 50
| 1.1.9 | گروه های حسابداری | دریافت اطلاعات اضافات و کسورات پرسنل از سیستم های دیگر-3 | 3 |  | 30
| 1.1.10 | اختصاص گروه های حقوقی به گروه های حسابداری | محاسبه آیتم های حقوقی-21 | 21 |  | 210
| 1.1.11 | اختصاص سرفصل های حسابداری به آیتم و گروه های حقوقی | محاسبه معوقه آیتم های حقوقی-21 | 21 |  | 210
| 1.1.12 | کارگاه بیمه | تعیین آیتم های حقوقی جهت پرداخت-5 | 5 |  | 50
| 1.1.13 | ثبت انواع صندوق های بازنشستگی | محاسبه معوقه انتقال پیدا کرده از سیستم های دیگر-13 | 13 |  | 130
| 1.1.14 | تبدیل فرمول های سیستم حقوق با فرمت جدید سیستم-21 | سقف حقوق-13 | 13 |  | 130
| 1.1.15 | مشاغل مشمول هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | گزارش کلیه اطلاعات پرسنل در زمان اجرای حقوق-21 | 21 |  | 210
| 1.1.16 | پرسنل استثناء هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | تولید فایل مالیات-21 | 21 |  | 210
| 1.2 | ورود اطلاعات | جمع آوری و محاسبه مبالغ صندوق بازنشستگی-5 | 5 |  | 50
| 1.2.1 | سرویس های دریافت و ارسال اطلاعات از سیستم های دیگر به صورت سیستمی-3 | عملیات سند حسابداری-13 | 13 |  | 130
| 1.2.2 | دریافت اطلاعات از سیستم های دیگر با فایل با فرمت مشخص-2 | محاسبات سنوات ارفاقی | 21 | done | 210
| 1.2.3 | اضافات و کسورات | گزارشات-89
| 1.2.4 | کسورات تقسیطی | فیش حقوق پرسنل | 13 |  | 130
| 1.2.5 | تغییر گروه محاسبه حقوق پرسنل-3 | گزارش اضافات و کسورات | 13 |  | 130
| 1.2.6 | ثبت اطلاعات مبالغ دریافتی پرسنل از سازمان های دیگر | گزارش خلاصه وضعیت | 13 |  | 130
| 1.2.7 | ثبت اطلاعات کسورات پرسنل جهت ارسال به محل ماموریت پرسنل | گزارشات صندوق های بازنشستگی | 8 |  | 80
| 1.2.8 | ثبت اطلاعات اضافه شونده به جمع درآمد | گزارشات مالیات | 13 |  | 130
| 1.2.9 | ثبت اطلاعات کسورات نامه های مراجع قضایی و ضمانت نامه های پرسنل | گزارشات مساعده | 8 |  | 80
| 1.2.10 | ثبت کسورات مربوط به صندوق های بازنشستگی و ...خارج از روال محاسبه حقوق | گزارشات سنوات ارفاقی | 13 |  | 130
| 1.3 | کارانه | گزارشات محاسبات و پرداخت سنوات | 8 |  | 80
مربوط به سیستم کارانه | 1.3.1 | پیاده سازی فرمهای کارانه | کانورت -55 | 55
| 1.4 | پاداش 1.5 در 1000 | کانورت اطلاعات سیستم حقوق |  |  | 550
| 1.4.1 | پیاده سازی فرمهای پاداش 1.5 در 1000 | جمع | 378 |  | 3780
| 1.5 | محاسبات حقوق
| 1.5.1 | تعیین گروه محاسبه حقوق پرسنل-5
| 1.5.2 | دریافت اطلاعات اضافات و کسورات پرسنل از سیستم های دیگر-3
| 1.5.3 | محاسبه آیتم های حقوقی-21 | زمان بک لاگهای محاسبه حقوق | 1750 | 31%
| 1.5.4 | محاسبه معوقه آیتم های حقوقی-21 | زمان بک لاگهای انجام شده | 1800 | 33%
| 1.5.5 | تعیین آیتم های حقوقی جهت پرداخت-5 | زمان بک لاگهای انجام نشده | 3780 | 67%
| 1.5.6 | محاسبه معوقه انتقال پیدا کرده از سیستم های دیگر-13 | زمان کل پروژه | 5580 | 100%
| 1.5.7 | سقف حقوق-13 |  |  |  | 7560
| 1.5.8 | گزارش کلیه اطلاعات پرسنل در زمان اجرای حقوق-21
| 1.6 | مالیات
| 1.6.1 | تعیین سطوح محاسبه مالیات
بعد ا ز محاسبه حقوق انجام می گردد | 1.6.2 | تولید فایل مالیات-21
| 1.7 | عملیات صندوق های بازنشستگی
| 1.7.1 | ثبت اطلاعات شعب و کارگاه های تامین اجتماعی
| 1.7.2 | ثبت اطلاعات مشاغل جهت ساخت فایل تامین اجتماعی
| 1.7.3 | تولید فایل تامین اجتماعی
| 1.7.4 | جمع آوری و محاسبه مبالغ صندوق بازنشستگی-5
| 1.7.5 | ثبت اطلاعات مبالغ دریافت شده افراد خارج از روال محاسبه حقوق
| 1.8 | عملیات حسابداری
| 1.8.1 | سرفصل های حسابداری
| 1.8.2 | عملیات سند حسابداری-13
| 1.9 | مساعده
| 1.9.1 | ایجاد مساعده جدید
| 1.9.2 | تعیین آیتم های موثر
| 1.9.3 | تعیین پرسنل مساعده
| 1.9.4 | محاسبه مساعده
| 1.9.5 | پرداخت مساعده
| 1.1 | فایل واریز به حساب کارکنان
| 1.10.1 | تولید فایل پرداخت کارکنان
| 1.11 | محاسبات سنوات ارفاقی
| 1.11.1 | محاسبات سنوات ارفاقی
| 1.12 | پرداخت سنوات پرسنل
| 1.12.1 | پرداخت سنوات پرسنل
| 1.13 | محاسبات سنوات پرسنل
| 1.13.1 | سنوات پرسنل در سازمان های دیگر-3
| 1.14 | گزارشات-89
| 1.14.1 | فیش حقوق پرسنل
| 1.14.2 | گزارش اضافات و کسورات
| 1.14.3 | گزارش خلاصه وضعیت
| 1.14.4 | گزارشات صندوق های بازنشستگی
| 1.14.5 | گزارشات مالیات
| 1.14.6 | گزارشات مساعده
| 1.14.7 | گزارشات سنوات ارفاقی
| 1.14.8 | گزارشات محاسبات و پرداخت سنوات
| 1.15 | کانورت -55
| 1.15.1 | کانورت اطلاعات سیستم حقوق
ثبت نحوه عملکرد آیتم‌ حقوقی
ثبت عناوین سیستم‌های مرتبط با سیستم‌های منابع انسانی
ثبت اطلاعات آیتم‌های حقوقی مربوط به سیستم های دیگر
انتصاب شعبه به کارگاه بیمه
دریافت اطلاعات شعبه
آیتم های حقوقی سرفصل حسابداری
ورود اطلاعات کسر شونده با شرایط خاص
تغییرات در اسپرینت 6
کارهای اسپیرینت 7
کارهای اسپیرینت 8
کارهای اسپیرینت 9
حق سنوات پرداخت شده پرسنل (در سازمان‌های دیگر)
کارهای زیرساخت مربوط به حقوق و دستمزد
کارهای عمومی sprint 15
اصلاحات آیتم های حقوقی سیستم های وابسته
اصلاحات اولویت کسر کسور
محاسبه پاداش سنوات پایان خدمت
تعیین ضریب کارکرد (سیر تغییرات) موثر در محاسبه سنوات پرسنل(پاداش سنوات پایان خدمت)
عملیات گروهی پاداش سنوات پایان خدمت پرسنل
اکچواری حقوق شاغلین
اصلاحات فایل نگین

## Sheet1
Title | sprint 14 |  |  | sprint 15
| 03/03 | 03/10 | 03/17 | 03/24 | 03/31 | 04/07
| Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Title
کارهای زیر ساخت مربوط به حقوق دستمزد | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات اختصاص آیتم حقوقی به سر فصل های حسابداری
کار های عمومی در sprint 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات آیتم های حقوقی سیستم های وابسته
اصلاحات در اضافات و کسورات | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات اولویت کسر کسور
تعیین سطوح محاسبه مالیات | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات گروه های حقوقی
تولید فایل تامین اجتماعی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات مشاغل تامین اجتماعی
ثبت اطلاعات مبالغ دریافت شده افراد خارج از روال محاسبه حقوق | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات کارگاه بیمه
حق سنوات پرداخت شده پرسنل(در سازمان‌های دیگر) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | کارهای زیر ساخت مربوط به حقوق دستمزد
محاسبه پاداش سنوات پایان خدمت | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات مساعده
کارهای عمومی sprint 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات کسورات نامه های مراجع قضایی
اصلاحات اختصاص آیتم حقوقی به سر فصل های حسابداری | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | کار های عمومی در sprint 9
اصلاحات آیتم های حقوقی سیستم های وابسته | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اصلاحات در کسورات تقسیطی
اصلاحات اولویت کسر کسور | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | کارهای عمومی در Sprint 8
اصلاحات گروه های حقوقی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | کسورات تقسیطی
اصلاحات مشاغل تامین اجتماعی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | تولید فایل تامین اجتماعی
اصلاحات کارگاه بیمه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | تولید فایل پرداخت کارکنان
اصلاحات مساعده | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ثبت اطلاعات مبالغ دریافت شده افراد خارج از روال محاسبه حقوق
اصلاحات کسورات نامه های مراجع قضایی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ورود اطلاعات کسر شونده با شرایط خاص
اصلاحات در کسورات تقسیطی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | حق سنوات پرداخت شده پرسنل(در سازمان‌های دیگر)
کارهای عمومی در Sprint 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | محاسبه پاداش سنوات پایان خدمت
کسورات تقسیطی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | اکچواری حقوق شاغلین
تولید فایل پرداخت کارکنان | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | عملیات گروهی پاداش سنوات پایان خدمت پرسنل
ورود اطلاعات کسر شونده با شرایط خاص | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | محاسبه کسورات سنوات ارفاقی پرسنل
تعیین ضریب کارکرد (سیر تغییرات) موثر در محاسبه سنوات پرسنل(پاداش سنوات پایان خدمت) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
عملیات گروهی پاداش سنوات پایان خدمت پرسنل | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## بک لاگهای باقیمانده
WBS | Title | sprint 16
|  | 04/14 | 04/21 | 04/28
|  | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete
1 | سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان | 0% | 0% | 0%
1.1 | اطلاعات پایه | 0% | 0% | 0%
1.1.5 | تعیین فرمول محاسبه هر آیتم حقوقی-13 | 0% | 0% | 0%
1.1.6 | انتصاب گروه های حقوقی به فرمول ها-13 | 0% | 0% | 0%
1.1.7 | تعیین شرایط قرارگیری پرسنل در گروه های حقوقی-13 | 0% | 0% | 0%
1.1.14 | تبدیل فرمول های سیستم حقوق با فرمت جدید سیستم-21 | 0% | 0% | 0%
1.1.15 | مشاغل مشمول هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | 0% | 0% | 0%
1.1.16 | پرسنل استثناء هزینه سوخت و تلفن همراه-2 | 0% | 0% | 0%
1.2 | ورود اطلاعات | 0% | 0% | 0%
1.2.1 | سرویس های دریافت و ارسال اطلاعات از سیستم های دیگر به صورت سیستمی-3 | 0% | 0% | 0%
1.2.2 | دریافت اطلاعات از سیستم های دیگر با فایل با فرمت مشخص-2 | 0% | 0% | 0%
1.2.5 | تغییر گروه محاسبه حقوق پرسنل-3 | 0% | 0% | 0%
1.2.7 | ثبت اطلاعات کسورات پرسنل جهت ارسال به محل ماموریت پرسنل | 80% | 80% | 80%
1.3 | کارانه | 0% | 0% | 0%
1.4 | پاداش 1.5 در 1000 | 0% | 0% | 0%
1.5 | محاسبات حقوق | 0% | 0% | 0%
1.5.1 | تعیین گروه محاسبه حقوق پرسنل-5 | 0% | 0% | 0%
1.5.2 | دریافت اطلاعات اضافات و کسورات پرسنل از سیستم های دیگر-3 | 0% | 0% | 0%
1.5.3 | محاسبه آیتم های حقوقی-21 | 0% | 0% | 0%
1.5.4 | محاسبه معوقه آیتم های حقوقی-21 | 0% | 0% | 0%
1.5.5 | تعیین آیتم های حقوقی جهت پرداخت-5 | 0% | 0% | 0%
1.5.6 | محاسبه معوقه انتقال پیدا کرده از سیستم های دیگر-13 | 0% | 0% | 0%
1.5.7 | سقف حقوق-13 | 0% | 0% | 0%
1.5.8 | گزارش کلیه اطلاعات پرسنل در زمان اجرای حقوق-21 | 0% | 0% | 0%
1.6 | مالیات | 0% | 0% | 0%
1.6.2 | تولید فایل مالیات-21 | 0% | 0% | 0%
1.7 | عملیات صندوق های بازنشستگی | 0% | 0% | 0%
1.7.4 | جمع آوری و محاسبه مبالغ صندوق بازنشستگی-5 | 0% | 0% | 0%
1.8 | عملیات حسابداری | 0% | 0% | 0%
1.8.2 | عملیات سند حسابداری-13 | 0% | 0% | 0%
1.9 | مساعده | 0% | 0% | 0%
1.1 | فایل واریز به حساب کارکنان | 0% | 0% | 0%
1.11 | محاسبات سنوات ارفاقی | 0% | 0% | 0%
1.11.1 | محاسبات سنوات ارفاقی | 0% | 0% | 0%
1.14 | گزارشات-89 | 0% | 0% | 0%
1.14.1 | فیش حقوق پرسنل | 0% | 0% | 0%
1.14.2 | گزارش اضافات و کسورات | 0% | 0% | 0%
1.14.3 | گزارش خلاصه وضعیت | 0% | 0% | 0%
1.14.4 | گزارشات صندوق های بازنشستگی | 0% | 0% | 0%
1.14.5 | گزارشات مالیات | 0% | 0% | 0%
1.14.6 | گزارشات مساعده | 0% | 0% | 0%
1.14.7 | گزارشات سنوات ارفاقی | 0% | 0% | 0%
1.14.8 | گزارشات محاسبات و پرداخت سنوات | 0% | 0% | 0%
1.15 | کانورت -55 | 0% | 0% | 0%
1.15.1 | کانورت اطلاعات سیستم حقوق | 55% | 55% | 55%
| ثبت نحوه عملکرد آیتم‌ حقوقی | 100% | 100% | 100%
| ثبت عناوین سیستم‌های مرتبط با سیستم‌های منابع انسانی | 100% | 100% | 100%
| ثبت اطلاعات آیتم‌های حقوقی مربوط به سیستم های دیگر | 100% | 100% | 100%
| انتصاب شعبه به کارگاه بیمه | 100% | 100% | 100%
| دریافت اطلاعات شعبه | 100% | 100% | 100%
| آیتم های حقوقی سرفصل حسابداری | 100% | 100% | 100%
| ورود اطلاعات کسر شونده با شرایط خاص | 100% | 100% | 100%
| تغییرات در اسپرینت 6 | 100% | 100% | 100%
| کارهای اسپیرینت 7 | 100% | 100% | 100%
| کارهای اسپیرینت 8 | 100% | 100% | 100%
| کارهای اسپیرینت 9 | 100% | 100% | 100%
| حق سنوات پرداخت شده پرسنل (در سازمان‌های دیگر) | 100% | 100% | 100%
| کارهای زیرساخت مربوط به حقوق و دستمزد | 100% | 100% | 100%
| کارهای عمومی sprint 15 | 0% | 0% | 0%
| اصلاحات آیتم های حقوقی سیستم های وابسته | 0% | 0% | 0%
| اصلاحات اولویت کسر کسور | 0% | 0% | 0%
| محاسبه پاداش سنوات پایان خدمت | 90% | 90% | 90%
| تعیین ضریب کارکرد (سیر تغییرات) موثر در محاسبه سنوات پرسنل(پاداش سنوات پایان خدمت) | 90% | 90% | 90%
| عملیات گروهی پاداش سنوات پایان خدمت پرسنل | 90% | 90% | 90%
| اکچواری حقوق شاغلین |  |  | %