## Sheet1
WBS | Task Name | sprint 1 |  |  | sprint 2 |  |  | sprint 3
|  | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29
|  | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete | Physical % Complete
1 | سیستم پرسنلی و احکام شاغلین و بازنشستگی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.1 | زیر ساخت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.1.1 | workfiow | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100%
1.1.2 | rule engine | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70%
1.2 | اطلاعات پایه سیستم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.1 | نوع تقسیمات جغرافیایی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.2 | تقسیمات جغرافیایی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.3 | شهرها | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.4 | بخش ها | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.5 | ملیت ها | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.6 | مذهب | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.7 | مقطع تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.8 | مدرک تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.9 | گروه رشته تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.10 | رشته های تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.11 | گرایش های تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.12 | انواع مراکز علمی و آموزشی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.13 | سازمان‌های نظارت کننده بر مراکز علمی و آموزشی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.14 | نوع محل تحصیل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.15 | مراکز آموزشی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.16 | وضعیت تاهل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.17 | نسبت‌های افراد وابسته | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.18 | وضعیت‌های افراد وابسته | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.19 | انواع استخدام | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.20 | (نوع صندوق بازنشستگی(بیمه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.21 | گروه وضعیت اشتغال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.22 | وضعیت اشتغال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.23 | انواع ایثارگری | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.24 | وضعیت نظام وظیفه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.25 | انواع خدمت نظام وظیفه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.26 | انواع سازمان‌ها/موسسات | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.27 | انواع نحوه پذیرش سوابق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.28 | سازمانهای محل ماموریت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.29 | زبان های خارجی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.30 | تشویق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.31 | تنبیه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.32 | انواع حساب | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.33 | گروه های خونی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.34 | انواع حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.35 | توضیحات حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.36 | انواع عوامل موثر در محاسبه حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.37 | عوامل موثر در محاسبه حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.38 | امتیاز سختی محیط کار وابسته به شهر | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.2.39 | امتیاز سختی محیط کار وابسته به شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3 | مدیریت شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.1 | گروه های شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.2 | عناوین شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.3 | درجه شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.4 | پایه شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.5 | طبقه های شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.6 | اختصاص مشاغل به طبقه های شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.7 | امتیاز شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.8 | مدت توقف در پایه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.9 | مدت توقف در درجه شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.10 | درصد فوق العاده جذب | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.3.11 | درصد فوق العاده ویژه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4 | اطلاعات پرسنلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.1 | پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.2 | استخدام پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.3 | اطلاعات افراد وابسته، عائله و اولاد | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.4 | تحصیلات پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.5 | سوابق خارج از بانک | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.6 | سوابق نظام وظیفه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.7 | سوابق ایثارگری | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.8 | اطلاعات تشویق پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.9 | اطلاعات تنبیه پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.10 | اطلاعات زبان های خارجی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.11 | اطلاعات صندوق بازنشستگی کارکنان | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.12 | اطلاعات شماره حساب | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.13 | سرویس اطلاعات ارزشیابی پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.14 | پست پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.15 | مأمور و مأمور به خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.16 | درصد سختی محیط کار اختصاص یافته به پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.4.17 | اطلاعات عدم پرداخت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5 | تغییر وضعیت اشتغال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.1 | تمدید خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.2 | منفک از کار | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.3 | بازگشت به کار | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.4 | حالت اشتغال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.5 | خدمت نیمه وقت و سه چهارم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.6 | آماده به خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.7 | تعلیق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.8 | مرخصی بدون حقوق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.9 | بازخرید | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.10 | استعفاء | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.11 | اخراج | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.12 | اعاده به خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.5.13 | مامور به سازمان های دیگر | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6 | تغییرات شغلی و محل خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.1 | انتقال پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.2 | تغییر محل خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.3 | تغییر شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.4 | ارتقاء درجه و پایه شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.5 | تعویق درجه شغل/ پایه شاغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.6.6 | انتصاب | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7 | محاسبه امتیازات پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.1 | مدیریت قوانین محاسبه امتیاز شاغل و شغل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.2 | امتیاز مدرک تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.3 | امتیاز سنوات تجربی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.4 | امتیاز نظام وظیفه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.5 | امتیاز ایثارگری | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.6 | گروه و پایه تشویقی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.7 | امتیاز خدمت در مناطق شامل بدی آب و هوا | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.8 | امتیاز ارزشیابی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.7.9 | محاسبات امتیاز پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.8 | مبالغ آیتم های حکمی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.8.1 | تخصیص عوامل حقوقی به گروه های استخدامی و شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.8.2 | محاسبه آیتم های حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.9 | مدیریت احکام | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.9.1 | صدور حکم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.9.2 | حذف احکام | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.1 | محاسبه اولین افزایش | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.10.1 | محاسبه اولین افزایش | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.11 | محاسبه معوقه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.11.1 | محاسبه معوقه آیتم های حکمی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12 | بازنشستگان | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.1 | فوت پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.2 | بازنشستگی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.3 | اطلاعات عدم پرداخت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.4 | اطلاعات وکیل و کفیل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.5 | انواع سنوات ارفاقی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.6 | اطلاعات قدرالسهم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.7 | سوابق ارسال خلاصه پرونده بازنشستگی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.8 | ثبت اطلاعات وکیل ، کفیل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.9 | ثبت اطلاعات سنوات ارفاقی پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.12.10 | امتیاز مشاغل بازنشستگان | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.13 | کانورت اطلاعات | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.13.1 | کانورت از سیستم قدیم به جدید | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.13.2 | کانورت از سیستم جدید به قدیم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.14 | قرارداد های پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.14.1 | قراردادهای استخدام | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.14.2 | تمدید قرارداد | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.14.3 | چاپ قرارداد پرسنل | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15 | گزارشات | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15.1 | گزارش خلاصه وضعیت پرسنلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15.2 | گزارش میانگین دو سال آخر بازنشستگی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15.3 | گزارش حکم پرسنلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15.4 | گزارش پسران بالای 20 و 25 سال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.15.5 | گزارش پرسنل در شرف بازنشستگی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16 | ثبت درخواست | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.1 | درخواست کفالت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.2 | درخواست خروج از کفالت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.3 | درخواست پذیرش مدرک تحصیلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.4 | درخواست پذیرش ایثارگری | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.5 | درخواست تعویض شماره حساب بانکی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.6 | درخواست استفاده از طرح نیمه وقت و سه چهارم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.7 | درخواست تغییر محل خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.8 | درخواست انتقال | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.9 | صدور گواهی کسر از حقوق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.10 | درخواست صدور گواهی اشتغال به خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.11 | درخواست تغییر قدر السهم | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.12 | درخواست تمدید کفالت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.13 | درخواست ارفاق سنوات | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.14 | درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.15 | درخواست بازنشستگی پیش از موعد | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.16 | درخواست بازخرید خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.17 | درخواست استعفاء | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.18 | درخواست اعاده به خدمت | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.19 | درخواست تغییر اطلاعات شناسنامه ای | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.16.20 | درخواست تغییر اطلاعات شناسنامه ای عائله | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.17 | صدور گواهینامه و مدارک شناسایی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.17.1 | صدور کارت شناسایی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.17.2 | صدور معرفی نامه | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
1.17.3 | صدور گواهی کسر از حقوق | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
انواع دسته بندی شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
انواع رده شغلی | bar: sprint 1 03/04 to sprint 3 04/29
پیاده سازی ابزارهای مورد نیاز Worlflow
بازبینی و اصلاح اسپیرینت 8
بازبینی و اصلاح اسپیرینت 9
فرد وابسته
راه اندازی و تنظیمات سرویس فرد وابسته
اطلاعات شغلی فرد وابسته
وضعیت تأهل فرد وابسته
نسبت فرد وابسته
اطلاعات تحصیلی فرد وابسته
اطلاعات پزشکی فرد وابسته
اطلاعات حساب فرد وابسته
قدرالسهم مستمری فرد وابسته
اطلاعات حضانت فرد وابسته
انواع وضعیتهای تأثیرگذار
وضعیتهای پرسنل
ارشدیت
اطلاعات صندوق بازنشستگی(*پیاده سازی طراحی جدید)
اطلاعات صندوق بازنشستگی(*پیاده سازی طراحی جدید)
مامور و مامور به خدمت(*پیاده سازی طراحی جدید)
اطلاعات شماره حساب (*پیاده سازی طراحی جدید)
از کار افتادگی
وضعیت اشتغال پرسنل
خاتمه قرارداد
اطلاعات نماینده بانک
درخت تشکیلات
تعلیق قرارداد
آیتمهای حقوقی و فوق العاده پرسنل قراردادی
زیر ساخت گزارشات
گزارش خلاصه وضعیت پرسنل
Note on B22: neda alizadeh: حذف گردید
Note on B74: neda alizadeh: این بک لاگ حذف گردید
Note on B166: neda alizadeh: نیاز به انجام نمی باشد

## Sheet2
WBS | Task Name | sprint 2
Physical % Complete
1 | سیستم پرسنلی و احکام شاغلین و بازنشستگی | 0%
1.1 | زیر ساخت | 0%
1.1.1 | workfiow | 100%
1.1.2 | rule engine | 100%
1.2 | اطلاعات پایه سیستم | 0%
1.2.1 | نوع تقسیمات جغرافیایی | 0%
1.2.2 | تقسیمات جغرافیایی | 0%
1.2.3 | شهرها | 100%
1.2.4 | بخش ها | 100%
1.2.5 | ملیت ها | 100%
1.2.6 | مذهب | 0%
1.2.7 | مقطع تحصیلی | 20%
1.2.8 | مدرک تحصیلی | 45%
1.2.9 | گروه رشته تحصیلی | 0%
1.2.10 | رشته های تحصیلی | 30%
1.2.11 | گرایش های تحصیلی | 0%
1.2.12 | انواع مراکز علمی و آموزشی | 0%
1.2.13 | سازمان‌های نظارت کننده بر مراکز علمی و آموزشی | 0%
1.2.14 | نوع محل تحصیل | 0%
1.2.15 | مراکز آموزشی | 40%
1.2.16 | وضعیت تاهل | 100%
1.2.17 | نسبت‌های افراد وابسته | 100%
1.2.18 | وضعیت‌های افراد وابسته | 100%
1.2.19 | انواع استخدام | 0%
1.2.20 | (نوع صندوق بازنشستگی(بیمه | 100%
1.2.21 | گروه وضعیت اشتغال | 100%
1.2.22 | وضعیت اشتغال | 0%
1.2.23 | انواع ایثارگری | 0%
1.2.24 | وضعیت نظام وظیفه | 0%
1.2.25 | انواع خدمت نظام وظیفه | 100%
1.2.26 | انواع سازمان‌ها/موسسات | 100%
1.2.27 | انواع نحوه پذیرش سوابق | 0%
1.2.28 | سازمانهای محل ماموریت | 0%
1.2.29 | زبان های خارجی | 0%
1.2.30 | تشویق | 0%
1.2.31 | تنبیه | 0%
1.2.32 | انواع حساب | 0%
1.2.33 | گروه های خونی | 0%
1.2.34 | انواع حکم | 0%
1.2.35 | توضیحات حکم | 0%
1.2.36 | انواع عوامل موثر در محاسبه حکم | 0%
1.2.37 | عوامل موثر در محاسبه حکم | 0%
1.2.38 | امتیاز سختی محیط کار وابسته به شهر | 0%
1.2.39 | امتیاز سختی محیط کار وابسته به شغل | 0%
1.3 | مدیریت شغل | 0%
1.3.1 | گروه های شغلی | 0%
1.3.2 | عناوین شغلی | 0%
1.3.3 | درجه شغل | 0%
1.3.4 | پایه شغل | 0%
1.3.5 | طبقه های شغلی | 0%
1.3.6 | اختصاص مشاغل به طبقه های شغلی | 0%
1.3.7 | امتیاز شغل | 0%
1.3.8 | مدت توقف در پایه | 0%
1.3.9 | مدت توقف در درجه شغل | 0%
1.3.10 | درصد فوق العاده جذب | 0%
1.3.11 | درصد فوق العاده ویژه | 0%
1.4 | اطلاعات پرسنلی | 0%
1.4.1 | اطلاعات پایه پرسنل | 0%
1.4.2 | اطلاعات استخدامی | 0%
1.4.3 | اطلاعات افراد وابسته، عائله و اولاد | 0%
1.4.4 | تحصیلات پرسنل | 10%
1.4.5 | سوابق خارج از بانک | 0%
1.4.6 | سوابق نظام وظیفه | 0%
1.4.7 | سوابق ایثارگری | 0%
1.4.8 | اطلاعات تشویق پرسنل | 0%
1.4.9 | اطلاعات تنبیه پرسنل | 0%
1.4.10 | اطلاعات زبان های خارجی | 0%
1.4.11 | اطلاعات صندوق بازنشستگی کارکنان | 0%
1.4.12 | اطلاعات شماره حساب | 0%
1.4.13 | سرویس اطلاعات ارزشیابی پرسنل | 0%
1.4.14 | پست پرسنل | 0%
1.4.15 | ماموریت به شعب و مناطق دیگر | 0%
1.4.16 | درصد سختی محیط کار اختصاص یافته به پرسنل | 0%
1.4.17 | اطلاعات عدم پرداخت | 0%
1.5 | تغییر وضعیت اشتغال | 0%
1.5.1 | تمدید خدمت | 0%
1.5.2 | منفک از کار | 0%
1.5.3 | بازگشت به کار | 0%
1.5.4 | حالت اشتغال | 0%
1.5.5 | خدمت نیمه وقت و سه چهارم | 0%
1.5.6 | آماده به خدمت | 0%
1.5.7 | تعلیق | 0%
1.5.8 | مرخصی بدون حقوق | 0%
1.5.9 | بازخریدی | 0%
1.5.10 | استعفاء | 0%
1.5.11 | اخراج | 0%
1.5.12 | اعاده به خدمت | 0%
1.5.13 | مامور به سازمان های دیگر | 0%
1.6 | تغییرات شغلی و محل خدمت | 0%
1.6.1 | انتقال | 0%
1.6.2 | تغییر محل خدمت | 0%
1.6.3 | تغییر شغل | 0%
1.6.4 | ارتقاء درجه و پایه شغل | 0%
1.6.5 | تعویق درجه شغل/ پایه شاغل | 0%
1.6.6 | انتصاب | 0%
1.7 | محاسبه امتیازات پرسنل | 0%
1.7.1 | مدیریت قوانین محاسبه امتیاز شاغل و شغل | 0%
1.7.2 | امتیاز مدرک تحصیلی | 0%
1.7.3 | امتیاز سنوات تجربی | 0%
1.7.4 | امتیاز نظام وظیفه | 0%
1.7.5 | امتیاز ایثارگری | 0%
1.7.6 | گروه و پایه تشویقی | 0%
1.7.7 | امتیاز خدمت در مناطق شامل بدی آب و هوا | 0%
1.7.8 | امتیاز ارزشیابی | 0%
1.7.9 | محاسبات امتیاز پرسنل | 0%
1.8 | محاسبه مبالغ ریالی آیتم های حکمی | 0%
1.8.1 | تخصیص عوامل حقوقی به گروه های استخدامی و شغلی | 0%
1.8.2 | محاسبه آیتم های حکم | 0%
1.9 | مدیریت احکام | 0%
1.9.1 | صدور حکم | 0%
1.9.2 | حذف احکام | 0%
1.1 | محاسبه اولین افزایش | 0%
1.10.1 | محاسبه اولین افزایش | 0%
1.11 | محاسبه معوقه | 0%
1.11.1 | محاسبه معوقه آیتم های حکمی | 0%
1.12 | بازنشستگان | 0%
1.12.1 | فوت پرسنل | 0%
1.12.2 | بازنشستگی | 0%
1.12.3 | اطلاعات قطع حقوق | 0%
1.12.4 | اطلاعات وکیل و کفیل | 0%
1.12.5 | انواع سنوات ارفاقی | 0%
1.12.6 | اطلاعات قدرالسهم | 0%
1.12.7 | سوابق ارسال خلاصه پرونده بازنشستگی | 0%
1.12.8 | ثبت اطلاعات وکیل ، کفیل | 0%
1.12.9 | ثبت اطلاعات سنوات ارفاقی پرسنل | 0%
1.12.10 | امتیاز مشاغل بازنشستگان | 0%
1.13 | کانورت اطلاعات | 0%
1.13.1 | کانورت از سیستم قدیم به جدید | 0%
1.13.2 | کانورت از سیستم جدید به قدیم | 0%
1.14 | قرارداد های پرسنل | 0%
1.14.1 | قراردادهای استخدام | 0%
1.14.2 | تمدید قرارداد | 0%
1.14.3 | چاپ قرارداد پرسنل | 0%
1.15 | گزارشات | 0%
1.15.1 | گزارش خلاصه وضعیت پرسنلی | 0%
1.15.2 | گزارش میانگین دو سال آخر بازنشستگی | 0%
1.15.3 | گزارش حکم پرسنلی | 0%
1.15.4 | گزارش پسران بالای 20 و 25 سال | 0%
1.15.5 | گزارش پرسنل در شرف بازنشستگی | 0%
1.16 | ثبت درخواست | 0%
1.16.1 | درخواست کفالت | 0%
1.16.2 | درخواست خروج از کفالت | 0%
1.16.3 | درخواست پذیرش مدرک تحصیلی | 0%
1.16.4 | درخواست پذیرش ایثارگری | 0%
1.16.5 | درخواست تعویض شماره حساب بانکی | 0%
1.16.6 | درخواست استفاده از طرح نیمه وقت و سه چهارم | 0%
1.16.7 | درخواست تغییر محل خدمت | 0%
1.16.8 | درخواست انتقال | 0%
1.16.9 | درخواست صدور گواهی کسر از حقوق | 0%
1.16.10 | درخواست صدور گواهی اشتغال به خدمت | 0%
1.16.11 | درخواست تغییر قدر السهم | 0%
1.16.12 | درخواست تمدید کفالت | 0%
1.16.13 | درخواست ارفاق سنوات | 0%
1.16.14 | درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق | 0%
1.16.15 | درخواست بازنشستگی پیش از موعد | 0%
1.16.16 | درخواست بازخرید خدمت | 0%
1.16.17 | درخواست استعفاء | 0%
1.16.18 | درخواست اعاده به خدمت | 0%
1.16.19 | درخواست تغییر اطلاعات شناسنامه ای | 0%
1.16.20 | درخواست تغییر اطلاعات شناسنامه ای عائله | 0%
1.17 | صدور گواهینامه و مدارک شناسایی | 0%
1.17.1 | صدور کارت شناسایی | 0%
1.17.2 | صدور معرفی نامه | 0%
1.17.3 | صدور گواهی کسر از حقوق | 0%